**Российская Федерация**

**Республика Адыгея**

**Администрация муниципального образования «Город Майкоп»**

***Комитет по образованию***

**ПРИКАЗ**

от 13.09.2019 г. № 516

**Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Майкоп» по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году**

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 23.08.2019 г. № 1074 «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования в Республике Адыгея в 2019-2020 учебном году» с целью организованной подготовки выпускников 9-х, 11-хклассов общеобразовательных организаций г. Майкопа к участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «дорожную карту» по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (приложение №1).


2. Руководителям ОО:

2.1. Довести настоящий приказ до сведения педагогов, преподающих в выпускных классах.

2.2. Разработать и утвердить «дорожную карту» ОО по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных организаций г. Майкопа в 2019-2020 учебном году (в соответствии с приложением №1).

2.3. Разместить «дорожную карту» общеобразовательной организации по подготовке и участию в государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-хклассов на сайте ОО **в срок до 01.10.2019 г.**

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. руководителя Комитета по образованию Бессонову Л. П.



Руководитель

Комитета по образованию Ю.А. Миллер

Исп.:

Стриха Я.Н.

Лобкина К.Г.

Приложение № 1 к приказу

Комитета по образованию

Администрации МО «Город Майкоп»

От 13.09.2019 г. № 516

**«Дорожная карта» по организации и участию в ГИА по образовательным программам**

**основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***I. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА -11 в 2019 году*** | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | август 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 1.2. | Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ГИА выпускников 9-х и 11-х классов г. Майкопа, включающего предложения по совершенствованию технологии подготовки и проведения ГИА. | август 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 1.3. | Издание сборника по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году. | август 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 1.4. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на аппаратном, августовском совещаниях и сессии Совета народных депутатов МО «Город Майкоп». | август – сентябрь 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| ***II. Меры по повышению качества преподавания предметов*** | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11. | август 2019 г.,  в течение учебного года | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 2.2. | Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | сентябрь 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 2.3. | Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | в течение учебного года | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 2.4. | Разработка отдельных планов ОО по подготовке к ГИА обучающихся «группы риска». | октябрь 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 2.5. | Разработка отдельных планов ОО по подготовке к ГИА обучающихся, мотивированных на высокий результат. | ноябрь 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 2.6 | Реализация мероприятий «Программы повышения качества образования для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в муниципальном образовании «Город Майкоп» на 2018-2020 годы» (утв. Приказом №504 от 10.09.2019). | сентябрь 2019 г. – август 2020 г. | Юсупова О.В.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО №№ 2, 6, 13, 14, 18, 20, 24, 25, 27  Руководитель ОО №19, 35 |
| ***III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11*** | | | |
| 3.1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:  – об утверждении комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году;  - об утверждении адресных программ повышения качества деятельности школ, продемонстрировавших низкие образовательные результаты по результатам ГИА-2019 (ОО №№13, 16, 18, 20, 24);  - об утверждении плана мониторинговых мероприятий оценки качества знаний выпускников 9-х, 11-х классов на 2019-2020 учебный год;  - о назначении ответственных лиц за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения и проведения ГИА;  - об организации работы телефонов «горячей линии»;  - о назначении ответственных лиц за учет, хранение и уничтожение материалов, используемых для проведения ГИА;  - распоряжения главы МО «Город Майкоп» «О подготовке и организации проведения ГИА- 9 и ГИА-11 в 2020 году»;  - об организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году; | сентябрь – октябрь 2019 г.  сентябрь 2019 г.  сентябрь 2019 г.  ноябрь 2019 г.  октябрь 2019 г.  март 2020 г.  май – июнь 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 3.2. | Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях. | по мере поступления | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 3.3. | Приведение муниципальной и школьной баз нормативных документов в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами. | в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| ***IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11*** | | | |
| 4.1. | Выделение средств из муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2020 г. (техническое оснащение ППЭ и др.) | ноябрь 2019 – апрель 2020 г. | Савинова Л.Б.  Василега Т.Г. |
| ***V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11*** | | | |
| 5.1. | Организация и проведение обучающих семинаров для участников ГИА-9 (с последующим тестированием):  - членов ГЭК;  - руководителей ППЭ;  - организаторов ППЭ (по предметам информатика и иностранный язык);  - руководителей ОО, на базе которых будет организован ППЭ. | декабрь 2019 г.- апрель 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 5.2. | Проведение обучающих семинаров для членов предметных комиссий по вопросам проверки контрольных, диагностических работ и репетиционных экзаменов выпускников 9-х, 11-х классов. | февраль-апрель 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| ***VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11*** | | | |
| 6.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2019 г.  - сбор заявлений на участие в ГИА-9 и ГИА-11;  - определение ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11;  - формирование состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (руководители ППЭ, организаторы ППЭ, технические специалисты ППЭ). | август – сентябрь 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году из числа:  - выпускников ОО текущего учебного года;  - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;  - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;  - обучающиеся СПО. | октябрь 2019 г. – февраль 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения для 11-х классов и итогового собеседования для 9-х классов в основной и дополнительный сроки. | декабрь 2019 г.,  февраль, май 2020 г. | Бессонова Л.П.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.4. | Формирование муниципальной базы данных по проведению ГИА-9 и ГИА-11, в том числе сведений по:  - ППЭ;  - аудиториям ППЭ;  - персональным данным лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА (руководителям ППЭ, членам ГЭК, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, экспертам предметных комиссий, членам конфликтной комиссии). | февраль 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.5. | Закрепление выпускников 9-х классов ОО за ППЭ в период проведения ГИА. | март – апрель 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н. |
| 6.6. | Участие выпускников города в муниципальный диагностических работах и репетиционных экзаменах по отдельным предметам, проведение анализа их результатов. | декабрь 2019 г.  март 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.7. | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителей по УВР по вопросам организации и подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | ежеквартально | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 6.8. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов:  - организация аудиторий во всех ППЭ на первом этаже с видеонаблюдением в режиме оффлайн;  - создание во всех ППЭ помещений для медицинского сопровождения и приема пищи.  - представление кандидатов для утверждения состава ассистентов для лиц с ОВЗ (при необходимости). | май 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.9. | Проведение мониторинга:  - движения контингента обучающихся;  - учебных достижений обучающихся;  - информационного сопровождения ГИА;  - результатов ГИА с учетом соотношения углубленного и профильного обучения с предметами по выбору;  - продолжения обучения или трудоустройства: выпускников ОО и лиц, не прошедших ГИА-11 в 2019 г. | в течение учебного года | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.10. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с:  - Подрядными организациями с целью обеспечения видеонаблюдения в режиме оффлайн для проведения ГИА-9;  - Отделом МВД России по г. Майкопу;  - Министерством здравоохранения Республики Адыгея;  - другими структурами по вопросам организации и проведения ГИА-2020. | сентябрь 2019 г. –  июль 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.11. | Организация подвоза выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности (14, 18, 23, 24, 25, 27), в период проведения диагностических работ, репетиционных экзаменов и ГИА. | по утвержденному графику | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 6.12. | Организация участия в ГИА для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций в основной период. | май 2020 г. – июнь 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| ***VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11*** | | | |
| 7.1. | Информирование о сроках и порядке проведения ГИА в сентябрьские сроки и ГИА-2020. | август – сентябрь 2019 г. | Бессонова Л. П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 7.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 участников ГИА, их родителей, ведение официального сайта Комитета по образованию, в том числе:  - объявление сроков и мест подачи заявлений на прохождение ГИА, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);  - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период);  - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный период);  - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной период);  - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (основной период). | сентябрь 2018 г. - май 2019г  до 1 декабря 2019 г.  до 14 февраля 2020 г.  до 14 февраля 2020 г.  до 26 апреля 2020 г.  до 26 февраля 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 7.3. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11. | ноябрь 2019 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 7.4. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности города Майкопа о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | в течение учебного года | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 7.5. | Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году и регулярное размещение на них соответствующей информации. | октябрь 2019 – май 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 7.6. | Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году. | февраль – март 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| 7.7. | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11:  - выпускников 9-х и 11-х классов;  - родителей (законных представителей);  - учителей-предметников. | в течение учебного года | Руководители ОО |
| 7.8. | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА. | март 2020 г. | Горковенко Е.А.  психологи ОО |
| 7.9. | Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации. | май 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Руководители ОО |
| ***VIII. Контроль организации ГИА-9 и ГИА-11*** | | | |
| 8.1. | Изучение деятельности общеобразовательных организаций  по вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11. | февраль – март 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 8.2. | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования как условий допуска к ГИА. | декабрь 2019 г.– май 2020 г. | Бессонова Л.П.  Лобкина К.Г. |
| 8.3. | Мониторинг учебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций, претендующих на получение аттестата с отличием. | ноябрь 2019, март – июнь 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 8.4. | Мониторинг выполнения «дорожных карт» по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ОО. | февраль – апрель 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 8.5. | Контроль за организацией психологического сопровождения выпускников 9-х и 11-х классов. | май-июнь 2020 г. | Бессонова Л.П.  Горковенко Е.А |
| 8.6. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО. | декабрь 2019 -май 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г.  Орлова О.П.  Темчук А.П. |
| 8.7. | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11, в том числе функционирования систем видеонаблюдения. | апрель, май 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |
| 8.8. | Осуществление контроля за ходом подготовки и участия выпускников 9-х и 11-х классов в ГИА в 2020 году. | сентябрь – октябрь 2019 г.  март – апрель 2020 г.  май – июнь 2020 г. | Бессонова Л.П.  Стриха Я.Н.  Лобкина К.Г. |